## මුළු ව්‍යාපෘති
2021 රේඛීය අමාත්‍යාංශය (පළාත් සභා) - 2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගගවටකෝරළය
අමාත්‍යාංශ අනු අංක | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | වෙන් වූ මුදල රු. | [7 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | වෙනත්
[5 empty] | 0 | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-100% | වැඩ අවසන්
1 | ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පළාත | 1 | මී කණුව ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | [6 empty] | √ | 500000
එකතුව |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500000
2 | සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව (මධ්‍යම පළාත) | 2 | කටුගස්තොට සිරි මිහිඳු පාසල සඳහා උපකරණ ලබාදීම | 50000 | [6 empty] | √ | 49500
එකතුව |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49500
මුළු එකතුව |  |  |  | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 549500
සැකසුම :
නිර්දේශය : |  |  |  | අනුමැතිය :
Note on J8: dellpc:
Note on K8: dellpc:
Note on K10: dellpc:

## සමරිය
2021 රේඛීය අමාත්‍යාංශය (පළාත් සභා ) 2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගගවටකෝරළය
අමාත්‍යාංශ අනු අංක | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | වෙන් කල මුදල රු. | ඉදි කිරීම් ව්‍යාපෘති | මිලදී ගැනීම් ව්‍යාපෘති | මුල්‍ය රු. |  | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% -100% | වැඩ අවසන්
0
1 | ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (මධ්‍යම පළාත ) | 1 | 500000 | 1 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව (මධ්‍යම පළාත) | 1 | 50000 | 0 | 1 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
එකතුව |  | 2 | 550000 | 1 | 1 | 549500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
සැකසුම :
නිර්දේශය : |  |  |  | අනුමැතිය :
0 ඇස්තමේන්තු නොකළ
01%-10% ඇස්තමේන්තු ගත |  |  |  | 51%- 75% ක්‍රියාත්මක
11% - 25% ගිවිසුම්ගත |  |  |  | 76% - 99% අවසන් වීමට ආසන්න
26%- 50% ගිව්සුම්ගතව ආරම්භ කර ඇති

## Sheet3 (hidden)
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2016.12.23දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අමාත්‍යාංශ අනු අංක | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | වෙන් කල මුදල රු. | ඉදි කිරීම් ව්‍යාපෘති | මිලදී ගැනීම් ව්‍යාපෘති | මුල්‍ය රු. | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% -100% | වැඩ අවසන්
1 | සමාජ සුභ සාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | අපදා කළමනාකරණ | 1 | 1465500 | 1 | - | 500000 | 0 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 965500
4 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | 5 | 3350000 | 5 | - | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3300500
5 | සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | අධිකරණ අමාත්‍යාංශය | 1 | 121406.5 | 1 | - | 109902.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11503.55
10 | විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | #REF! | #REF! | 1 | - |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | #REF! | 1 | - |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය | #REF! | #REF! | 1 | - |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
එකතුව |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Sheet2 (hidden)
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2016.12.31දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අමාත්‍යාංශ අනු අංක | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | වෙන් කල මුදල රු. | ඉදි කිරීම් ව්‍යාපෘති | මිලදී ගැනීම් ව්‍යාපෘති | මුල්‍ය රු. | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% -100% | වැඩ අවසන්
1 | සමාජ සුභ සාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පලාත | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | අපදා කළමනාකරණ | 1 | 1465500 | 1 | - | 500000 | 0 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0
4 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | 5 | 3350000 | 5 | - | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | අධිකරණ අමාත්‍යාංශය | 1 | 121406.5 | 1 | - | 109902.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | #REF! | #REF! | 1 | - |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | #REF! | 1 | - |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය | #REF! | #REF! | 1 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
එකතුව |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 01%-10% ඇස්තමේන්තු ගත |  |  |  | 51%- 75% ක්‍රියාත්මක
| 11% - 25% ගිවිසුම්ගත |  |  |  | 76% - 99% අවසන් වීමට ආසන්න
26%- 50% ගිව්සුම්ගතව ආරම්භ කර ඇති

## Sheet1 (hidden)
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2016.12.31දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අමාත්‍යාංශ අනු අංක | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | වෙන් වූ මුදල රු. | [6 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | වෙනත්
[5 empty] | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-100% | වැඩ අවසන්
1 | සමාජ සුභ සාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | නවෝදය විශේෂ පාසලේ වේදිකාව ඉදිකිරිම | 300000 | [5 empty] | √ | 294000 | රැදවුම් ගෙවිමට ඇත
|  | 2 | මාවිල්මඩ සරණ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසයේ අළුත්වැඩියාව | 117041.07 | [5 empty] | √ |  | බිලගෙවිමටඇත
|  | 3 | අම්පිටිය නිරංජලා සමරකෝන් මියට නිවසක් ඉදිකර දීම | 100000 |  |  | √
එකතුව |  |  |  | 517041.07 |  |  | 1 |  |  | 2 | 294000
2 | බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය | 4 | ඔගස්ටාවත්ත ශ්‍රී සුගත බිම්බාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | 200000 | [5 empty] | √ | 194000 | රැදවුම් ගෙවා ඇත
|  | 5 | දංගොල්ල තිස්සාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | 200000 | [5 empty] | √ | 194000 | රැදවුම් ගෙවා ඇත
|  | 6 | දොඩම්වල ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථ ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු | 150000 | [5 empty] | √ | 145500 | රැදවුම් ගෙවා ඇත
|  | 7 | ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරයේ දහම් පාසල් සංවර්ධන කටයුතු | 200000 | [5 empty] | √ | 193697.52 | රැදවුම් ගෙවිමට ඇත
|  | 8 | වාගොල්වාගොඩ විහාරයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ නිමකිරිම | 500000 |  |  |  |  | √ |  | 97999.74 | අත්තිකාරම් මුදලකි
එකතුව |  |  |  | 1250000 |  |  |  |  | 1 | 4 | 825197.26
3 | අපදා කළමනාකරණ | 9 | කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ මාවතේ නායයාම් අවම කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය | 1465500 | [5 empty] | √ | 1172400 | බිලගෙවිමටඇත
එකතුව |  |  |  | 1465500 | [5 empty] | 1 | 1172400
4 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | 10 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 1250000 | [5 empty] | √ | 1168739.48 | රැදවුම් ගෙවිමට ඇත
|  | 11 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරි පස මිදුලේ සිමෙන්ති ගල් ඇතිරීම | 1000000 | [5 empty] | √ | 727523.73 | රැදවුම් ගෙවිමට ඇත
|  | 12 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේ වහලය සඳහා සිවිලිම ගැනීම | 500000 | [5 empty] | √ | 460086 | රැදවුම් ගෙවිමට ඇත
|  | 13 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සංණිවේදන අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 100000 | [5 empty] | √ |  | බිලගෙවිමටඇත
|  | 14 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සංවර්ධන අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 500000 |  |  |  |  | √
එකතුව |  |  |  | 3350000 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2356349.21
5 | සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 15 | කැටවල වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ නේවාසිකාගාරයේ වැසිකිලි පද්ධතිය අළුත් වැඩියා කිරිම | 1491341.69 | [5 empty] | √ | 429924.23 | බිලගෙවිමටඇත
|  | 16 | කැටවල වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ පින්තාරු අංශය සඳහා Hut එකක් සකස් කිරිම | 77547 | [5 empty] | √ |  | බිලගෙවිමටඇත
|  | 17 | කැටවල වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරිම | 99668.7 | [5 empty] | √
|  | 18 | කැටවල වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ වඩුකාර්මික අංශයේ විදුලි පද්ධතිය අළුත් වැඩියා කිරිම | 196880 | [5 empty] | √
එකතුව |  |  |  | 1865437.39 | [5 empty] | 4 | 429924.23
6 | අධිකරණ අමාත්‍යාංශය | 19 | මහනුවර කම්කරු විනිශ්චය සභා ගොඩනැගිල්ලේ හුණු පිරියම් කිරිම | 121406.5 | [5 empty] | √ | 109902.95 | රැදවුම් ගෙවිමට ඇත
20 |  |  |  | 121406.5 | [5 empty] | 1 | 109902.95
7 | විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | 20 | විශ්‍රාම වැටුප් අංශය සංවර්ධනය | 150000 | [5 empty] | √ |  | බිලගෙවිමටඇත
එකතුව |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 1 | 0
8 | හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 21 | ශ්‍රි මුත්තුමාරි අම්මන් කෝවිල ප්‍රතිසංස්කරනය කිරිම | 100000 | √
එකතුව |  |  |  | 100000 | 1 | [5 empty] | 0
9 | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය | 22 | කාර්යාලයේ තීන්ත ආලේප කිරිම | 500000 |  |  |  |  | √
එකතුව |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 1 |  | 0
මුළු එකතුව |  |  |  | 9319384.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5187773.65
Note on J5: dellpc:
Note on J6: dellpc:
Note on K6: dellpc:
Note on F7: dellpc:
Note on H7: dellpc:
Note on J7: dellpc:
Note on K7: dellpc:
Note on K9: dellpc:
Note on J10: dellpc:
Note on K11: dellpc:
Note on K12: dellpc:
Note on F13: dellpc:
Note on G13: dellpc:
Note on J13: dellpc:
Note on I15: dellpc:
Note on J15: dellpc:
Note on K15: dellpc:
Note on H17: dellpc:
Note on J17: dellpc:
Note on K17: dellpc:

## දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට යවන (hidden)
අමාත්‍යංශය/දෙපාර්තමේන්තුව - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව-(289)
මාසික ප්‍රගතිය- මාසය-ඔක්තෝබර් වර්ෂය-2016
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැය විෂය | ඇස්තමේන්තු වියදම | ලබුණු ප්‍රතිපාදන | මිල ගණන් කැදවීම් දිනය | ටෙන්ඩර් අනුමත දිනය | වැඩ අවසන් කිරිමට නියමිත දිනය | ආරම්භ කල දිනය | අවසන් කල යුතු දිනය | වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | කිවයුතු කරුණු
1 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 289-2-1-0-2001 | 1148361 | 1250000 |  |  | 2016.08.11 | 2016.05.11 | 2016.08.11
2 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 289-2-2-0-2104 | 413183.5 | 500000 |  |  | 2016.11.23 | 2016.09.23 | 2016.11.23
3 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේ වහලය සඳහා සිවිලිම ගැසීම | 298-2-1-0-2001 |  | 500000 |  |  | 2016.10.15 | 2016.07.15 | 2016.10.15 | 460086
4 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරි පස මිදුලේ සිමින්ති ගල් ඇරීම | 298-2-1-0-2105 | 918517 | 1000000 |  |  | 2016.10.15 | 2016.07.15 | 2016.10.15 | 727523.73
| අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සන්නිවේදන අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 289-2-1-0-2001 | 91578 | 100000 |  |  | 2016.11.10 | 2016.08.10 | 2016.11.10
| උප එකතුව |  | 2571639.5 | 3350000 | [5 empty] | 1187609.73
අමාත්‍යංශය/දෙපාර්තමේන්තුව - අධිකරණ පරිපාලන - (228)
මාසික ප්‍රගතිය- මාසය-ඔක්තෝබර් වර්ෂය-2016
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැය විෂය | ඇස්තමේන්තු වියදම | ලබුණු ප්‍රතිපාදන | මිල ගණන් කැදවීම් දිනය | ටෙන්ඩර් අනුමත දිනය | වැඩ අවසන් කිරිමට දිනය | ආරම්භ කල දිනය | අවසන් කල යුතු දිනය | වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | කිවයුතු කරුණු
1 | මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණයේ බිම් මහලේ කම්කරු විනිශ්චය සභා ගොඩනැගිල්ලේ හුණු පිරියම් කිරිම | 228-1-2-0-2001 | 110660 | 121406.5 |  |  | 2016.12.07 | 2016.09.07 | 2016.12.07 | 109902.95
| උප එකතුව |  | 110660 | 121406.5 | [5 empty] | 109902.95

## බෙෘද්ධ කටයුතු (hidden)
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2016.06.30 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘතිය | වෙන් වූ මුදල රු. | ඇස්තමේන්තු මුදල | ප්‍රගතිය | [5 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | වෙනත්
[5 empty] | 0-25% | 25%-50% | 26%-50% | 50%-75% | 75%-100% | වැඩ අවසන්
1 | බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය | ඔගස්ටාවත්ත ශ්‍රී සුගත බිම්බාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | 200000 | 200000 | [5 empty] | √ | 194000
2 |  | දංගොල්ල තිස්සාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | 200000 | 200000 | [5 empty] | √ | 194000
3 |  | දොඩම්වල ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථ ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු | 150000 | 150000 | [5 empty] | √ | 145500
එකතුව |  |  | 550000 | 550000 | [5 empty] | 3 | 533500
Note on K7: dellpc:
Note on J8: dellpc:
Note on K9: dellpc:

## අඳ ගොළු බිහිරි (hidden)
දොඩම්වල අඳගොළු බිහිරි පාසලේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබද ඇස්තමේන්තු
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ඇස්තමේන්තු මුදල
1 | රැදවුම් බැම්ම ඉදි කිරිම | 365000
2 | විදුහල්පති නිල නිවසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම | 68000
3 | විදුහල්පති නිල නිවසට ඉදිරිපස දැල් වැට සකස් කිරිම | 320000
4 | විදුහල්පති නිල නිවස වටා කටු කම්බි වැට ඉදි කිරිම | 160000
5 | නේවාසිකාගාරයේ මායිම් තාප්පය ඉදි කිරිම | 200000

## ප්‍රගතිය (hidden)
2015 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2015 .09.17 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
[5 empty] | භෞතික ප්‍රගතිය % | [6 empty] | මූල්‍ය පුගතිය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘතිය | ක්‍රියාත්මක වසම් ගණන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | 0% | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-99% | වැඩ අවසන් | වෙන් වූ මුදල රු. | වියදම රු | ප්‍රගතිය%
1 | බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය | සුදුහුම්පොල විහාරස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය | [6 empty] | 1 |  |  | 250000
2 |  | දොඩම්වල ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | [8 empty] | 1 | 250000 | 244435.6
3 |  | සුදුහුම්පොල රජමහා විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම | [8 empty] | 1 | 100000 | 97000
4 |  | මහනුවර අස්ගිරිය යටවත්ත විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරිම | [8 empty] | 1 | 1500000 | 1469057.08
5 |  | ශ්‍රී සංඝරාජ දහම් පාසලේ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ටයිල් කිරිම | [6 empty] | 1 |  |  | 1500000 | 200000
6 | සමාජ සුභ සාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | සරණ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසයේ අළුත්වැඩියාව | [5 empty] | 1 |  |  |  | 117041.07
7 | හින්දු ආගමීක හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | හන්තාන ශ්‍රී මාරි අම්මාන් දේවස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය | [8 empty] | 1 | 100000 | 77429.83
8 | සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | කටුකැලේ වයි.එම්.එම්.ඒ. අභදියා දහම් පාසල සඳහා භාණ්ඩ ලබා ගැනීම | [8 empty] | 1 | 15000 | 14550
9 | පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව | පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ශාඛා කාර්යාලය පිහිටුවීම | [8 empty] | 1 | 477974.04
10 | රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබද අමාත්‍යාංශය | තෝරදෙණිය පන්සල අළුත්වැඩියා කිරීම | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1200000
11 | බෞද්ධ කටයුතු පිලිබද දෙපාර්තමේන්තුව | බෝගම්බර බෝධිමළු විහාරයේ ශ්‍රී ධර්මපාල දහම් පාසලේ ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය | [5 empty] | 1 |  |  |  | 100000
12 |  | වජිරාම පුරාණ විහාරයේ සංවර්ධනය සඳහා | [8 empty] | 1 | 50000 | 47880
13 | දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිළ නිවාසය අළුත්වැඩියා කිරීම | [8 empty] | 1 | 400000 | 399970.16
14 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අළුත්වැඩියාව හා වැඩි දියුණු කිරීම | [7 empty] | 1 |  | 250000
15 |  | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අළුත්වැඩියාව හා වැඩි දියුණු කිරීම | [5 empty] | 1 |  |  |  | 492526.65
16 |  | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ මුර කුටිය ඉදිකිරීම | [5 empty] | 1 |  |  |  | 275000
17 | සමාජ සුභ සාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම පළාත | නවෝද්‍ය විශේෂ අධ්‍යාපන නේවාසික පිරිමි |  |  | 1 | [6 empty] | 300000
18 | විශාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | ගඟවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ විශාම වැටුප් අංශයේ ලේඛනාගාරය වැඩි දියුණු කිරීම | [7 empty] | 1 |  | 500000
19 | අධිකරණ අමාත්‍යාංශය | මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසයෙහි නාන කාමර අළුත්වැඩියාව II වන අදියරය |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 225000
20 |  | මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසයෙහි නාන කාමර අළුත්වැඩියාව I වන අදියරය |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 200000
21 |  | අආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ ඇලුමිනියම් කාමර වෙන් කිරීම |  |  |  | 1 | [5 empty] | 110000
22 | ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම පලාත | මහනුවර බෝවල වට රවුම් පාර සංවර්ධනය කිරීම |  |  |  | 1 | [5 empty] | 75000
23 | විශාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | ගඟවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ විශ්‍රාම වැටුප් අංශයේ ලේඛනාගාරය වැඩි දියුණු කිරීම |  |  | 1 | [6 empty] | 500000
| මුළු එකතුව |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8987541.76 | 2550322.67 | 0
| 0% - මූලික මට්ටම |  |  | 26%- 50% ගිව්සුම්ගතව ආරම්භ කර ඇති
| 01%-10% ඇස්තමේන්තු ගත |  |  | 51%- 75% ක්‍රියාත්මක
| 11% - 25% ගිවිසුම්ගත |  |  | 76% - 99% අවසන් වීමට ආසන්න
| සකස් කළේ- |  |  | නිර්දේශ කළේ - | [5 empty] | අනුමත කළේ -
|  |  |  | සහකාර අධ්‍යක්ෂ - | [5 empty] | ප්‍රාදේශිය ලේකම් -
ක්‍රම සම්පාදන -
2015 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2015 .10.14 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘතිය | ක්‍රියාත්මක වසම් ගණන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගතිය % | [6 empty] | මූල්‍ය පුගතිය
[5 empty] | 0% | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-99% | වැඩ අවසන් | වෙන් වූ මුදල රු. | වියදම රු | ප්‍රගතිය%
1 | බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය | සුදුහුම්පොල විහාරස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය | [6 empty] | 1 |  |  | 250000
2 |  | දොඩම්වල ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | [8 empty] | 1 | 250000 | 244435.6
3 |  | සුදුහුම්පොල රජමහා විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම | [8 empty] | 1 | 100000 | 97000
4 |  | මහනුවර අස්ගිරිය යටවත්ත විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරිම | [8 empty] | 1 | 1500000 | 1469057.08
5 |  | ශ්‍රී සංඝරාජ දහම් පාසලේ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ටයිල් කිරිම | [6 empty] | 1 |  |  | 1500000 | 200000
6 | සමාජ සුභ සාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පලාත | සරණ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසයේ අළුත්වැඩියාව | [5 empty] | 1 |  |  |  | 117041.07
7 |  | නවෝද්‍ය විශේෂ අධ්‍යාපන නේවාසික පිරිමි |  |  | 1 | [6 empty] | 300000
8 | හින්දු ආගමීක හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | හන්තාන ශ්‍රී මාරි අම්මාන් දේවස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය | [8 empty] | 1 | 100000 | 77429.83
9 | සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | කටුකැලේ වයි.එම්.එම්.ඒ. අභදියා දහම් පාසල සඳහා භාණ්ඩ ලබා ගැනීම | [8 empty] | 1 | 15000 | 14550
10 | පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව | පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ශාඛා කාර්යාලය පිහිටුවීම | [8 empty] | 1 | 477974.04
11 | රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබද අමාත්‍යාංශය | තෝරදෙණිය පන්සල අළුත්වැඩියා කිරීම | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1200000
12 | බෞද්ධ කටයුතු පිලිබද දෙපාර්තමේන්තුව | බෝගම්බර බෝධිමළු විහාරයේ ශ්‍රී ධර්මපාල දහම් පාසලේ ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය | [5 empty] | 1 |  |  |  | 100000
13 |  | වජිරාම පුරාණ විහාරයේ සංවර්ධනය සඳහා | [8 empty] | 1 | 50000 | 47880
14 | දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිළ නිවාසය අළුත්වැඩියා කිරීම | [8 empty] | 1 | 400000 | 399970.16
15 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අළුත්වැඩියාව හා වැඩි දියුණු කිරීම | [7 empty] | 1 |  | 250000
16 |  | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අළුත්වැඩියාව හා වැඩි දියුණු කිරීම | [5 empty] | 1 |  |  |  | 492526.65
17 |  | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ මුර කුටිය ඉදිකිරීම | [5 empty] | 1 |  |  |  | 275000
18 | විශාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | ගඟවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ විශ්‍රාම වැටුප් අංශයේ ලේඛනාගාරය වැඩි දියුණු කිරීම | [7 empty] | 1 |  | 500000
19 | ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම පලාත | මහනුවර බෝවල වට රවුම් පාර සංවර්ධනය කිරීම |  |  |  | 1 | [5 empty] | 75000
මුළු එකතුව |  |  | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7952541.76 | 2550322.67 | 0
| 0% - මූලික මට්ටම |  |  | 26%- 50% ගිව්සුම්ගතව ආරම්භ කර ඇති
| 01%-10% ඇස්තමේන්තු ගත |  |  | 51%- 75% ක්‍රියාත්මක
| 11% - 25% ගිවිසුම්ගත |  |  | 76% - 99% අවසන් වීමට ආසන්න
| සකස් කළේ- |  |  | නිර්දේශ කළේ - | [5 empty] | අනුමත කළේ -
|  |  |  | සහකාර අධ්‍යක්ෂ - | [5 empty] | ප්‍රාදේශිය ලේකම් -
ක්‍රම සම්පාදන -
2015 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2015 .11.09 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘතිය | ක්‍රියාත්මක වසම් ගණන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගතිය % | [6 empty] | මූල්‍ය පුගතිය
[5 empty] | 0% | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-99% | වැඩ අවසන් | වෙන් වූ මුදල රු. | වියදම රු | ප්‍රගතිය%
1 | බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය | සුදුහුම්පොල විහාරස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය | [8 empty] | 1 | 250000 | 244911.53
2 |  | දොඩම්වල ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | [8 empty] | 1 | 250000 | 244435.6
3 |  | සුදුහුම්පොල රජමහා විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම | [8 empty] | 1 | 100000 | 97000
4 |  | මහනුවර අස්ගිරිය යටවත්ත විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරිම | [8 empty] | 1 | 1500000 | 1469057.08
5 |  | ශ්‍රී සංඝරාජ දහම් පාසලේ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ටයිල් කිරිම | [7 empty] | 1 |  | 1500000 | 200000
6 | හින්දු ආගමීක හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | හන්තාන ශ්‍රී මාරි අම්මාන් දේවස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය | [8 empty] | 1 | 100000 | 77429.83
7 | සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | කටුකැලේ වයි.එම්.එම්.ඒ. අභදියා දහම් පාසල සඳහා භාණ්ඩ ලබා ගැනීම | [8 empty] | 1 | 15000 | 14550
8 | පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව | පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ශාඛා කාර්යාලය පිහිටුවීම | [8 empty] | 1 | 477974.04 | 374868.58
9 | රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබද අමාත්‍යාංශය | තෝරදෙණිය පන්සල අළුත්වැඩියා කිරීම | [6 empty] | 1 |  |  | 1200000
10 | බෞද්ධ කටයුතු පිලිබද දෙපාර්තමේන්තුව | බෝගම්බර බෝධිමළු විහාරයේ ශ්‍රී ධර්මපාල දහම් පාසලේ ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය | [6 empty] | 1 |  |  | 100000
11 |  | වජිරාම පුරාණ විහාරයේ සංවර්ධනය සඳහා | [8 empty] | 1 | 50000 | 47880
12 | දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිළ නිවාසය අළුත්වැඩියා කිරීම | [8 empty] | 1 | 400000 | 399970.16
13 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අළුත්වැඩියාව හා වැඩි දියුණු කිරීම | [8 empty] | 1 | 250000
14 |  | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අළුත්වැඩියාව හා වැඩි දියුණු කිරීම | [5 empty] | 1 |  |  |  | 492526.65
15 |  | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ මුර කුටිය ඉදිකිරීම | [5 empty] | 1 |  |  |  | 275000
16 | විශාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | ගඟවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ විශ්‍රාම වැටුප් අංශයේ ලේඛනාගාරය වැඩි දියුණු කිරීම | [7 empty] | 1 |  | 800000
17 | රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ආයතන අංශය වැඩි දියුණු කිරීම | [8 empty] | 1 | 65000
මුළු එකතුව |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7825500.69 | 3170102.78 | 0
| 0% - මූලික මට්ටම |  |  | 26%- 50% ගිව්සුම්ගතව ආරම්භ කර ඇති
| 01%-10% ඇස්තමේන්තු ගත |  |  | 51%- 75% ක්‍රියාත්මක
| 11% - 25% ගිවිසුම්ගත |  |  | 76% - 99% අවසන් වීමට ආසන්න
| සකස් කළේ- |  |  | නිර්දේශ කළේ - | [5 empty] | අනුමත කළේ -
|  |  |  | සහකාර අධ්‍යක්ෂ - | [5 empty] | ප්‍රාදේශිය ලේකම් -
ක්‍රම සම්පාදන -

## ක්‍රීඩා පිටි (hidden)
2015 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2015 .10.01 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
[5 empty] | භෞතික ප්‍රගතිය % | [6 empty] | මූල්‍ය පුගතිය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘතිය | ක්‍රියාත්මක වසම් | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | 0% | 01%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-99% | වැඩ අවසන් | වෙන් වූ මුදල රු. | වියදම රු | ප්‍රගතිය%
1 | සංචාරක හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාශය | හීරැස්සගල ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරිම | හීරැස්සගල |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500000
2 |  | බෝවලවත්ත ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරිම | බෝවලවත්ත | [5 empty] | 1 |  |  | 500000
| 0% - මූලික මට්ටම |  |  | 26%- 50% ගිව්සුම්ගතව ආරම්භ කර ඇති
| 01%-10% ඇස්තමේන්තු ගත |  |  | 51%- 75% ක්‍රියාත්මක
| 11% - 25% ගිවිසුම්ගත |  |  | 76% - 99% අවසන් වීමට ආසන්න
| සකස් කළේ- |  |  | නිර්දේශ කළේ - | [5 empty] | අනුමත කළේ -
|  |  |  | සහකාර අධ්‍යක්ෂ - | [5 empty] | ප්‍රාදේශිය ලේකම් -
ක්‍රම සම්පාදන -

## ලිපිගොනු (hidden)
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ඇති ලිපිගොනු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | භාර දුන් බවට | භාර ගත් බවට
1 | සදහම් සිසිල විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන වැඩසටහන 2015
2 | කැටවල අවහිර විඇති මල ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
3 | වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරිම
4 | ප්‍රාෙද්ශීය ලෙ.කාර්යාලයේ තීන්ත ආලේප කිරිම
5 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොඩනැගිලි නඩත්තුව සඳහා ඇස්තමේන්තුව
6 | අආපදා පොදු
7 | නියේජඨ මැතිවරණ කොමසාරිස් නිළ නිවසේ අළුත්වැඩියා කටයුතු
8 | ගිණුම් අංශයට අත් බේසමක් සවි කිරිම
9 | වෙනත් අමාත්‍යාංශ යෝජනා
10 | කතරගම දේවාලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
11 | තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරිම
12 | ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ පොලිස් ආරක්ෂක කුටිය පිළිසතර කිරිම
13 | සුරාබදු කොමසාරිස් කාර්යාලය අළුත්වැඩියා කිරිම
14 | වජිරාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනයට පැමිණෙන මාර්ගය පිළිසතර කිරිම
15 | කිරිමැටිය ගමමැද පාරේ පාලම අළුත්වැඩියා කිරිම
16 | විශ්‍රාම වැටුප් අංශයේ ලේකණාගාරය අළුත්වැඩැයා කිරම
17 | ප්‍රාදේශීය ලෙකම්තුමාගේ කාමරය අළුත්වැඩියා කිරිම
18 | රජයේ නිල නිවාසයෙහි බැම්ම සකස් කිරිම
19 | තැන්නේකුඹුර හරිස්චන්ද්‍ර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම
20 | ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ නිල නිවාසය අළුත්වැඩියා කිරිම
21 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යායේ මුර කුටිය සකස් කිරිම
22 | බහිරවකන්ද ශ්‍රී මහා බෝධි මහා විහාරයට ජලය ලබා දීම
23 | වෙනත් අමාත්‍යාංශ චකුලේකණ
24 | අමිපිටිය තුනේ කණුව පිටිටනියේ සංවර්ධන කටයුතු

## තාක්ෂණ නිලධාරි ලග තිබෙන ලිපි ගො (hidden)
2016 හා 2015 වර්ෂ වල රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල බිල්පත් හා රැදවුම් මුදල් ගෙවීමට තාක්ෂණ නිලධාරි ලග තිබෙන ලිපි ගොනු (ප්‍රසාද්)
අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | වෙන් වූ මුදල රු. | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | වෙනත් | වර්ෂය | භාර දුන් බවට | භාර ගත් බවට
1 | මාවිල්මඩ සරණ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසයේ අළුත්වැඩියාව | 117041.07 |  | බිල් පත ගෙවීමට | 2016
2 | ගිණුම් අංශය අළුත්වැඩියා කිරිම | 33239 | 33239 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015
3 | ජමියතුල් උලමා කාර්යාලයේ සංවර්ධන කිරීම | 1000000 | 980000 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015
4 | නවෝද්‍ය විශේෂ අධ්‍යාපන නේවාසික පිරිමි පාසල සංවර්ධනය කිරීම | 300000 | 291000 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015
5 | සුදුහුම්පොල විහාරස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය | 250000 | 244911.53 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015
6 | සුදුහුම්පොල රජමහා විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම | 100000 | 97000 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015
2016 හා 2015 වර්ෂ වල රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල බිල්පත් හා රැදවුම් මුදල් ගෙවීමට තාක්ෂණ නිලධාරි ලග තිබෙන ලිපි ගොනු (කරුණාරත්න)
අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | වෙන් වූ මුදල රු. | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | වෙනත් | වර්ෂය | භාර දුන් බවට | භාර ගත් බවට
1 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 1250000 |  | බිල් පත ගෙවීමට | 2016
2 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පැළ අලෙවි මධස්ථාන ගොඩනැගිල්ලේ කාමර වෙන් කිරීම | 220000 | 208698.55 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015 |  |  | 1
3 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ආයතන අංශය වැඩි දියුණු කිරීම | 45000 | 45000 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015 |  |  | 1
4 | මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසයෙහි නාන කාමර අළුත්වැඩියාව I වන අදියරය | 280000 | 261734 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015 |  |  | 1
2016 හා 2015 වර්ෂ වල රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල බිල්පත් හා රැදවුම් මුදල් ගෙවීමට තාක්ෂණ නිලධාරි ලග තිබෙන ලිපි ගොනු (මහේෂා)
අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | වෙන් වූ මුදල රු. | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | වෙනත් | වර්ෂය | භාර දුන් බවට | භාර ගත් බවට
1 | බෝගම්බර බෝධිමළු විහාරයේ ශ්‍රී ධර්මපාල දහම් පාසලේ ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය | 100000 | 95598.76 | රැදවුම් ගෙවීමට | 2015 |  |  | 1

## පිට ආයතන වලට යැවු ඇස්තමේන්තු (hidden)
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල පිට ආයතන වලට යැවු ඇස්තමේන්තු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | ඇස්තමේන්තු කල මුදල රු. | භාර දුන් බවට | භාර ගත් බවට
1 | මල්වතු මහා විහාරයට අයත් තුම්පනේ පන්සලේ අළුත්වැඩියාව | 1750000
2 | සෙංකඩගල තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 975000
3 | අම්පිටිය මැද්දේගම අසරණ සරණ වැඩිහිටි නිවාසයේ ගිලන් කාමරය ඉදි කිරිම | 1000000
4 | ශ්‍රී බෝධිරැක්කාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | 1550000
5 | අපනය කෘෂිකර්ම දෙ.වේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ පිටත වැස්කිළිය ඉදි කිරිම | 700000
6 | දොඩම්වල අඳගොළු බිහිරි පාසලේ විදුහල්පති නිල නිවසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම | 68000
7 | දොඩම්වල අඳගොළු බිහිරි පාසලේ රැදවුම් බැම්ම ඉදි කිරිම | 365000
8 | දොඩම්වල අඳගොළු බිහිරි පාසලේ විදුහල්පති නිල නිවස වටා කටු කම්බි වැට ඉදි කිරිම | 160000
9 | දොඩම්වල අඳගොළු බිහිරි පාසලේ විදුහල්පති නිල නිවස ඉදිරිපිට දැල් වැට සකස් කිරිම | 320000
10 | දොඩම්වල අඳගොළු බිහිරි පාසලේ නේවාසිකාගාරයේ මායිම් තාප්පය ඉදි කිරිම | 200000
11 | මාවිල්මඩ සරණ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසයේ අළුත්වැඩියාව | 1000000
12 | ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසයේ කාමරයක් අළුත්වැඩියා කිරිම | 550000
13 | පේරාදෙණිය ගම්පොල පාරේ අංක 305/බි, එම්.පි.හේරත් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට රැදවුම් බැම්ම ඉදිකිරිම | 1000000
14 | ඔගස්ටාවත්ත බෂාර බේකරිය අසලිින් ඉහලට පිවිසෙන මාර්ගයේ සෙත්සිරි නිවස අසල අබලන් මාර්ගය පිළිසකර කිරිම | 50047.6
| මුලුගම්පල බැංකු ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරිම | 242000
15 | අම්පිටියසහන මධස්ථානයේ වෘත්තීය පුහුණු ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරිම
16 | උඩ පේරාදෙණිය නිවසට හානිවන අයුරින් ඇති ගල් කුල ඉවත් කිරිම | 15500
17 | ග්‍රාම නිලධාරි සේවා පියසවල් සංවර්ධනය කිරිම
18 | වෙනත් අමාත්‍යාංශ පොදු 2016
19 | උඩ පේරාදෙණිය පාර සංවර්ධනය කිරිම | 100000
20 | තැන්නේකුඹුර ගෘඩ්හොප් මාවතේ පැති බැම්ම ඉදි කිරිම | 1220000
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ ඇස්තමේන්තු සැකසිමට ඇති
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය
21 | මහනුවර ප්‍රධාන කාර්යාලයේ යකඩ ග්‍රීල් මගින් වෙන් කර අංශයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා වියදම් ඇස්තමේන්තුව
22 | පේරාදෙණිය ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන දොරටුවේ කැඩි ගිය විදුරුව අළුත්වැඩියාව

## 2016 ලිපි ගොනු (hidden)
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2016 වර්ෂයේ ලිපිගොනු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අමාත්‍යාංශ අනු අංක | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | වෙන් වූ මුදල රු. | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | වෙනත්
1 | සමාජ සුභ සාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පලාත | 1 | නවෝදය විශේෂ පාසලේ වේදිකාව ඉදිකිරිම | 300000 | 294000 | වැඩ අවසන්
|  | 2 | මාවිල්මඩ සරණ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසයේ අළුත්වැඩියාව | 117041.07 |  |  | ප්‍රසාද්
2 | බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය | 3 | ඔගස්ටාවත්ත ශ්‍රී සුගත බිම්බාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | 200000 | 194000 | වැඩ අවසන්
|  | 4 | දංගොල්ල තිස්සාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරිම | 200000 | 194000 | වැඩ අවසන්
|  | 5 | දොඩම්වල ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථ ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු | 150000 | 145500 | වැඩ අවසන්
|  | 6 | ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරයේ දහම් පාසල් සංවර්ධන කටයුතු | 200000 | 193697.57 | වැඩ අවසන්
3 | අපදා කළමනාකරණ | 7 | කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ මාවතේ නායයාම් අවම කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය | 1465500 | 1224531.28 | පළමු බිල් පතට ගෙවා ඇත.
4 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | 8 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 1250000
|  | 9 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරි පස මිදුලේ සිමින්ති ගල් ඇරීම | 1000000 |  |  | කරුණාරත්න
|  | 10 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේ වහලය සඳහා සිවිලිම ගැනීම | 500000 |  |  | කරුණාරත්න
|  | 11 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සංණිවේදනඅංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 100000 |  |  | කරුණාරත්න
|  | 12 | අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සංවර්ධන අංශයේ කාමර වෙන් කිරිම | 500000 |  |  | කරුණාරත්න
5 | සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 13 | කැටවල වෘතිතීය පුහුණු ආයතනයේ නේවාසිකාගාරයේ වැසිකිලි පද්ධතිය අළුත් වැඩියා කිරිම | 1491341.69 |  |  | කරුණාරත්න
|  | 14 | කැටවල වෘතිතීය පුහුණු ආයතනයේ පින්තාරු අංශය සඳහා Hut එකක් සකස් කිරිම | 77547 |  |  | කරුණාරත්න
|  | 15 | කැටවල වෘතිතීය පුහුණු ආයතනයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරිම | 99668.7 |  |  | කරුණාරත්න
6 | අධිකරණ අමාත්‍යාංශය | 16 | මහනුවර කම්කරු විනිශ්චය සභා ගොඩනැගිල්ලේ හුණු පිරියම් කිරිම | 121406.5 | 109902.95 | වැඩ අවසන් | මහේෂා
7 | මධ්‍යම පළාත් ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු , වනිතා, ග්‍රාමීය සංවර්ධන හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය | 17 | හන්තාන දුටුගැමුණු මාවතේ ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරිම | 75000
8 | වෙළඳ, වාණිජ හා සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පළාත | 18 | ‍ඓතිහාසික මහනුවර නගර මධ්‍යෙය් පිහිටි ශ්‍රී මහා කතරගම දේවාලයට පැමිණෙන විදේශය සංචාරකයින් හට සනීපරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම. | 878481
|  | 19 | මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයේ සංචාරක පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම | 1000000
9 | සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 20 | මහයියාව සේජිදුල් හයිරාත් ජුම්මා පල්ලිය සඳහා භාණ්ඩ ලබා ගැනීම | 20000

## 2016 පොත්පත් (hidden)
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල 2016 වර්ෂයේ ලිපිගොනු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අනු අංකය | විස්තරය | වර්ෂය | භාර දුන් බවට | භාර ගත් බවට
1 | වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු/ අමාත්‍යාංශ යෝජනා | 2013
2 | විෂය ගොනු ලේඛණය | 2014
3 | වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු/ අමාත්‍යාංශ යෝජනා | 2014
4 | වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු/ අමාත්‍යාංශ යෝජනා | 2015
5 | වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු/ අමාත්‍යාංශ ප්‍රගතිය | 2015
6 | කොන්ත්‍රාත් නියාමන ලේඛණය | 2015
7 | ලිපි ගොනු භාර දීම | 2015
8 | ලැබෙන තැපෑල පිළිබද ලේඛණය | 2015
9 | රේඛීය අමාත්‍යාංශ විෂය ගොනු ලේඛණය | 2015
10 | වෙනත්/ රේඛීය අමාත්‍යාංශ විෂය ගොනු ලේඛණය | 2016
11 | වෙනත්/ රේඛීය අමාත්‍යාංශ යෝජනා | 2016
12 | වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු/ අමාත්‍යාංශ ප්‍රගතිය | 2016
13 | විවිධ ආයතන වලට යැවීමට සැකසු ඇස්තමේන්තු | 2016
14 | කොන්ත්‍රාත් නියාමන ලේඛණය | 2016
2016 රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල ලිපිගොනු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගගවටකෝරළය
අනු අංකය | විස්තරය | වර්ෂය | භාර දුන් බවට | භාර ගත් බවට | වෙනත්
1 | සහකාර සුරාබදු කොමසාරිස් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව | 2016 |  |  | ඇස්තමේන්තු සැකසීමට දී ඇත
2 | ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විදුහල් පැසිපන්දු ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරිම | 2016 |  |  | ඇස්තමේන්තු සැකසීමට දී ඇත
3 | අම්පිටිය කුර්ආන් මද්රසා අංක - 19, සංවර්ධන කටයුතු - ර. 100,000/= | 2016
4 | ගුරුදෙණියේ කිරිමැටිය ගම් මැද පාරේ පාලම ඉදි කිරිම රු. 118,769.80/= | 2016 |  |  | ඇස්තමේන්තු සැකසීමට දී ඇත
5 | කැටවල වෘත්තීය පුහුණු මධස්ථානයේ පෑස්සුම් අංශයේ පිවිසුම් මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරිම රු. 400,000/= | 2014 |  |  | රැදවුම් ගෙවීමටඉ ඇත.