## මුළු ව්‍යාපෘති
2021 වර්ෂය - රේඛීය අමාත්‍යාංශය (මධ්‍යම රජය ) - 2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගඟවටකෝරළය
අමාත්‍යාංශ අනු අංක | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති අනු අංක | ව්‍යාපෘතිය | වෙන් වූ මුදල රු. | භෞතික ප්‍රගතිය | [6 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | වෙනත්
[5 empty] | 0-5% | 6% -25 % | 26% - 40 % | 41 % - 60 % | 61 % - 80 % | 81 % - 99% | වැඩ අවසන්
1 | බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | 1 | පහළ ඊරියගම, ශ්‍රී සුබෝධාරාම විහාරස්ථානයේ අපාදාවකට ලක් වු අටවිසි මන්දිරයේ වහළය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2000000 | [6 empty] | √ | 1940000 | බිල පියවා ඇත.
|  | 2 | අස්ගිරිය,ගුන්නෑපාන ශ්‍රී විජේසුන්දාරාම විහාරස්ථානයේ නව සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම් සඳහා ඉදිකිරිම් ද්‍රව්‍ය ලබා දීම | 1000000 | [6 empty] | √ | 989990.21
|  | 3 | අස්ගිරිය මැද පන්සල විහාරස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම | 400000 | [6 empty] | √ | 388000 | බිල පියවා ඇත.
|  | 4 | අස්ගිරිය මැදගම විහාරස්ථානයේ ආගන්තුක භීක්ෂු නේවාසික කාමර ද්විත්වයේ ඉතිරි වැඩ කිරීම | 800000 | [6 empty] | √ | 776000 | බිල පියවා ඇත.
|  | 5 | වට්ටාරන්තැන්න,ශ්‍රී පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරයේ භීක්ෂුන් වහන්සේ සඳහා වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම | 250000 | [6 empty] | √ | 242500 | බිල පියවා ඇත.
|  | 6 | පේරාදෙණිය,කුරුකුදේ විහාරස්ථානයේ සුමංගල දහම්පාසල සඳහා දහම් පාසල් ගෙඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම | 250000 | [6 empty] | √ | 245000 | බිල පියවා ඇත.
|  | 7 | හන්තාන තපෝදාරාම විහාරස්ථානයේ (සිරි සීල විමල දහම් පාසලේ )ඉදිකරමින් පවතින දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ නිමකිරීම. | 2640423.61 | [6 empty] | √ | 2640423.61 | බිල පියවා ඇත.
|  |  | හන්තාන තපෝදාරාම විහාරස්ථානයේ (සිරි සීල විමල දහම් පාසලේ )ඉදිකරමින් පවතින දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතුර වැඩ කොටස නිමකිරීම. | 299576.39 | [6 empty] | √ | 299576.39 | බිල පියවා ඇත.
|  | 8 | මල්වතු මහ විහාරය ,හරංකහව විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂීත පැති බැම්ම ඉදිකිරීමට අදාලව ඉදිකිරිම් ද්‍රව්‍ය ලබාදීම | 1500000 | [6 empty] | √ | 1485000 | බිල පියවා ඇත.
|  | 9 | ශ්‍රී සුමනතිස්ස දහම් පාසල් ( ශ්‍රී මහා විහාර පිරිවෙන,අස්ගිරිය විහාරය) සිසුන් සඳහා SMART INTERRACTIVE BOARD SIB 85 ලබා ගැනීම | 650000 | [6 empty] | √ | 650000 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 9790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9656490.21
2 | ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය | 10 | ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ මහනුවර ශාඛා කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ලබා ගැනීමට සුදානම් කර ඇති ගොඩනැගිල්ලේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය වෙනස් කිරීම (2 වන අදියර) | 1050000 | [6 empty] | √ | 911553.05 | බිල පියවා ඇත.
|  | 11 | මහනුවර ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ ඉදිරිපස අව් වැසි ආවරණයක් ඉදිකිරීම | 1000000 | [6 empty] | √ | 970000 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 2050000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1881553.05
3 | රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව | 12 | මහනුවර දිස්ත්‍රික් සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් කාර්යාලයේ අභ්‍යන්තර බෙදා වෙන්කිරීම හා තීන්තආලේප කිරීම | 630000 | [6 empty] | √ | 617736.52 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 630000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617736.52
4 | දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ,මහනුවර | 13 | කාර්යාලයේ ලේඛනාගාරයේ රාක්ක සවිකිරීම | 185000 | [6 empty] | √ | 185000 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 185000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185000
5 | ග්‍රාමීය හා පාසල්ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය | 14 | ඔගස්ටාවත්ත ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම | 1500000 | [6 empty] | √ | 1470000 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 1500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470000
6 | දහම් පාසල් පිරිවෙන් හා භික්ෂූ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය | 15 | පිටකන්දගම , ශ්‍රී ධර්මරාජ පිරිවෙන් ගොඩනැගිල්ලේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවක් (ස්ලැබ්) දැමීම | 1000000 | [6 empty] | √ | 970000 | බිල පියවා ඇත.
|  | 16 | පැණිදෙණිය, ශ්‍රී භාරතීය පිරිවෙනේ බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | 1000000 | [6 empty] | √ | 980000 | බිල පියවා ඇත.
|  | 17 | ලෙව්ල, ශ්‍රි ජිනේන්ද්‍රාරාම විද්‍යාලෝක පිරිවෙනේ භික්ෂු නේවාසිකාගාරයේ වහලය සෙවිලි කිරීම | 1000000 | [6 empty] | √ | 969999.14 | බිල පියවා ඇත.
|  | 18 | දංගොල්ල, ශ්‍රී විමලධර්ම පිරිවෙනේ වැසිකිලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම | 1000000 | [6 empty] | √ | 980000 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3899999.14
7 | හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 19 | ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු | 100000 | [6 empty] | √ |  | බිල පියවීමට ඇත.
|  | 20 | ශ්‍රී රාමර් කෝවිල ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු | 100000 | [6 empty] | √
එකතුව |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
8 | කන්ද උඩරට උරුමය සුරැකීම සඳහා අන්තර් ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලය | 21 | මහනුවර කතරගම දේවාල භූමියේ පිහියා ඇති කතරගම දේවාල පන්සලේ ආවාස ගෙයෙහි වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම | 2250000 | [6 empty] | √ | 2182500 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 2250000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2182500
9 | සමෘද්ධි,ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂූද්‍ර මුල්‍ය, ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය | 22 | කාර්යාලයේ උපදේශන නිලධාරින් සඳහා උපදේශන කාමර පහසුකම් ලබාදීම | 155000 | [6 empty] | √ | 155000 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155000
10 | ජාතික ලේඛනාරාක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 23 | ජාතික ලේඛනාරාක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ මහනුවර ශාඛා ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිරිපස වහළය සැකසීම | 400000 | [6 empty] | √ | 388000 | බිල පියවා ඇත.
|  | 24 | ජාතික ලේඛනාරාක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ මහනුවර ශාඛා ගොඩනැගිල්ලේ වැසිකිළි/කැසිකිළි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම | 425000 | [6 empty] | √ | 412250
එකතුව |  |  |  | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800250
11 | පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව | 25 | කාර්යාලයේ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශය නවීකරණය කිරීම (විදුලි පරිපථ සකස් කිරීම) | 80000 | [6 empty] | √ | 77796.31 | බිල පියවා ඇත.
එකතුව |  |  |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77796.31
මුළු එකතුව |  |  |  | 21665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20926325.23
0

## සමරිය
2021 වර්ෂය - රේඛීය අමාත්‍යාංශය ( මධ්‍යම රජය) 2021.12.31 වන දිනට ප්‍රගතිය | [14 empty] | .
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගඟවටකෝරළය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | වෙන් කල මුදල (රු.) | ඉදිකිරිම් | මිලදී ගැනිම් | මුල්‍ය (රු.) |  | 0- 5% | 6% -25 % | 26% - 40 % | 41 % - 60 % | 61 % - 80 % | 81%-99% | වැඩ අවසන්
1 | බුද්ධශාසන ,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 9 | 9850000 | 7 | 2 | 9656490.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2 | ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතන | 2 | 2050000 | 2 |  | 1881553.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 630000 | 1 |  | 617736.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | ග්‍රාමීය හා පාසල්ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය | 1 | 1500000 | 1 |  | 1470000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය | 1 | 185000 | 1 |  | 185000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු | 2 | 200000 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | දහම් පාසල් පිරිවෙන් හා භික්ෂූ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය | 4 | 4000000 | 4 |  | 3899999.14 | 3899999.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
8 | කන්ද උඩරට උරුමය සුරැකීම සඳහා අන්තර් ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලය | 1 | 2250000 | 1 |  | 2182500 | 2182500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | සමෘද්ධි,ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂූද්‍ර මුල්‍ය, ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය | 1 | 155000 | 1 |  | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | ජාතික ලේඛනාරාක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 2 | 825000 | 2 |  | 800250 | 800250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11 | පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්මේන්තුව | 1 | 80000 | 1 |  | 77796.31 | 77796.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 25 | 21725000 | 23 | 2 | 20926325.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Description for rating |  |  |  |  | Rates | Percentage Range
ඇස්තමේන්තු සකසමින් පවති/සකස්කිරිමට ඇත සහ මුලික වැඩ ආරම්භ කර ඇත |  |  |  |  | A | (0 - 5%)
ඉදිකිරිම් - ඇස්තමේන්තු සකසා අනුමත කර,ලංසු ලේඛන සකසා ඇත, මිල ගණන් කැඳවා ඇත,ටෙන්ඩර් පිරිනමා ඇත. (25% වැඩ අවසන්) |  |  |  |  | B | (6- 25%)
වෙනත් - භාණ්ඩ /උපකරණ ලබාදීමට අදාල ආයතන හා ප්‍රජා සංවිධාන හඳුනාගෙන ඇත, භාණ්ඩ /උපකරණ අවශ්‍යතා ලබා ගෙන ඇත. ඇස්තමේන්තු සකසා ඇත.
Construction : ඉදිකිරිම් වැඩ ආරම්භ කර ඇත, (40 % වැඩ අවසන්) Other : භාණ්ඩ /උපකරණ ලැබී ඇත. |  |  |  |  | C | (26 % -40%)
Construction : 60 % වැඩ අවසන් Other : භාණ්ඩ /උපකරණ ලැබී ඇත. |  |  |  |  | D | (41 % -60%)
Construction : 80 % වැඩ අවසන් Other : භාණ්ඩ /උපකරණ ලැබී ඇත. |  |  |  |  | E | (61 % -80%)
Construction : 99% වැඩ අවසන් Other : ප්‍රතිලාභින් සහ භාණ්ඩ ලේඛන සකසා අවසන් කර ඇත. |  |  |  |  | F | (81 % -99 %)
Construction : 100% වැඩ අවසන් Other : හඳුනාගත් ආයතන සහ ප්‍රජා සංවිධාන සඳහා භාණ්ඩ නිකුත් අවසන් |  |  |  |  | G | 100 %)

## WEEKLY PROGRESS (hidden)
2021 සංවර්ධන වැඩසටහන්වල 2021.10.28 දිනට ප්‍රගතිය
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : මහනුවර කඩවත්සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | [7 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය |  |  | සංශෝධන
|  | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | 0- 5% | 6% - 25 % | 26% - 40% | 41% - 60% | 61 %- 80% | 81 %-99% | වැඩ අවසන්
[10 empty] | වෙන් වු මුදල (රු.) | වියදම (රු.) | ප්‍රතිශතය (%)
1 | ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සහ දහම් පාසල් සංවර්ධනය (බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාශය ) | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8100000 | 3676541.25
2 | අයහපත් කාලගුණයෙන් විපතට පත් විහාර සංවර්ධනය (බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාශය ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
3 | පුණ්‍ය ග්‍රාම වැඩසටහන | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000
4 | දහම් පාසල් සහ පිරිවෙන් සංවර්ධන වැඩසටහන (දහම් පාසල් පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
මුළු එකතුව |  | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13850000

## DETAILES (hidden)
2021 සංවර්ධන වැඩසටහන්වල 2021.10.28 දිනට ප්‍රගතිය
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : මහනුවර කඩවත්සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
අනු අංකය | වැඩසටහන | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘතිය | භෞතික ප්‍රගතිය | [6 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය
|  |  |  | 0 5 % | 6% - 25 % | 26% - 40% | 41% - 60% | 61 %- 80% | 81 %-99% | වැඩ අවසන්
[11 empty] | වෙන් වු මුදල (රු) | වියදම (රු.) | ප්‍රතිශතය
1 | ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන හා දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන | 1 | පහළ ඊරියගම , ශ්‍රී සුබෝධාරාම විහාරස්ථානයේ ආපදාවකට ලක් වු අටවිසි මන්දිරයේ වහළය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | [6 empty] | √ | 2000000 | 1940000
|  | 2 | අස්ගිරිය,ගුන්නෑපාන ශ්‍රී විජේසුන්දාරාම විහාරස්ථානයේ නව සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම් සඳහා ඉදිකිරිම් ද්‍රව්‍ය ලබා දීම | [6 empty] | √ | 1000000 | 327541.25
|  | 3 | අස්ගිරිය, මැද පන්සල විහාරස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම | [6 empty] | √ | 400000 | 388000
|  | 4 | අස්ගිරිය මැදගම විහාරස්ථානයේ ආගන්තුක භීක්ෂු නේවාසික කාමර ද්විත්වයේ ඉතිරි වැඩ කිරීම | [6 empty] | √ | 800000 | 776000
|  | 5 | පේරාදෙණිය, කුරුකුදේ විහාරස්ථානයේ සුමංගල දහම්පාසල සඳහා දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම | [6 empty] | √ | 250000 | 245000
|  | 6 | හන්තාන තපෝදාරාම විහාරස්ථානයේ (සිරි සීල විමල දහම් පාසලේ )ඉදිකරමින් පවතින දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ නිමකිරීම. | [5 empty] | √ |  | 3000000
|  | 7 | ශ්‍රී සුමනතිස්ස දහම් පාසල් ( ශ්‍රී මහා විහාර පිරිවෙන,අස්ගිරිය විහාරය) සිසුන් සඳහා SMART INTERRACTIVE BOARD SIB 85 ලබා ගැනීම | [5 empty] | √ |  | 650000
එකතුව |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8100000 | 3676541.25
2 | අයහපත් කාලගුණයෙන් විපතට පත් විහාරස්ථාන සංවර්ධනය | 8 | මල්වතු මහ විහාරය ,හරංකහව විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂීත පැති බැම්ම ඉදිකිරීමට අදාලව ඉදිකිරිම් ද්‍රව්‍ය ලබාදීම |  |  | √ |  |  |  |  | 1500000
එකතුව |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
3 | පුණ්‍ය ග්‍රාම වැඩසටහන | 9 | වට්ටාරන්තැන්න,ශ්‍රී පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරයේ භීක්ෂුන් වහන්සේ සඳහා වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම | [6 empty] | √ | 250000
එකතුව |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000
4 | දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් සංවර්ධන වැඩසටහන | 10 | පිටකන්දගම , ශ්‍රී ධර්මරාජ පිරිවෙන් ගොඩනැගිල්ලේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවක් (ස්ලැබ්) දැමීම |  |  | √ |  |  |  |  | 1000000
|  | 11 | පැණිදෙණිය, ශ්‍රී භාරතීය පිරිවෙනේ බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම |  |  | √ |  |  |  |  | 1000000
|  | 12 | ලෙව්ල, ශ්‍රි ජිනේන්ද්‍රාරාම විද්‍යාලෝක පිරිවෙනේ භික්ෂු නේවාසිකාගාරයේ වහලය සෙවිලි කිරීම |  |  | √ |  |  |  |  | 1000000
|  | 13 | දංගොල්ල, ශ්‍රී විමලධර්ම පිරිවෙනේ වැසිකිලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම |  |  | √ |  |  |  |  | 1000000
එකතුව |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
මුළු එකතුව |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13850000 | 3676541.25