## Table 1
2021 සංවර්ධන වැඩසටහන්වල 2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : ගඟවටකෝරළේ
|  | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගතිය | [6 empty] | මූල්‍ය ප්‍රගතිය
අනු අංක | සංවර්ධන වැඩසටහන |  | 0-5% | 06% -25 % | 26% -40 % | 41% -60% | 61% - 80% | 81% - 99% | වැඩ අවසන් | වෙන් වූ මුදල (රු) | වියදම (රු) | ප්‍රගතිය (%)
1 | සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන | 2 | [6 empty] | 2 | 9318615 | 4241648.7 | 45.52%
2 | සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන (යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය) | 2 | [6 empty] | 2 | 3000000 | 2985000 | 99.5%
3 | දිස්ත්‍රික් විම්‍යගත අයවැය වැඩසටහන (ඉදිකිරීම්) | 43 | [6 empty] | 43 | 10905000 | 10536615.4 | 96.62%
4 | දිස්ත්‍රික් විම්‍යගත අයවැය වැඩසටහන (මිල දී ගැනීම්) | 113 | [6 empty] | 113 | 5318500 | 5093381.8 | 95.77%
5 | ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන | 123 | 56 | 67 | [5 empty] | 115100000 | 0 | 0%
6 | වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන
7 | ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධන වැඩසටහන | 1 | [6 empty] | 1 | 1500000 | 1496250 | 99.75%
8 | විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන පළාත් සභා | 2 | [6 empty] | 2 | 2000000 | 2000000 | 100%
9 | කිතුල් සංවර්ධන වැඩසටහන
10 | ඌණ සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සහ දහම් පාසල් සංවර්ධනය (බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය) | 7 | [6 empty] | 7 | 8100000 | 8099990.21 | 100%
11 | අයහපත් කාලගුණයෙන් විපතට පත් විහාර සංවර්ධනය (බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය) | 1 | [6 empty] | 1 | 1500000 | 1500000 | 100%
12 | පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන | 1 | [6 empty] | 1 | 250000 | 250000 | 100%
13 | දහම් පාසල් සහ පිරිවෙන් සංවර්ධන වැඩසටහන (දහම් පාසල් පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය) | 4 | [6 empty] | 4 | 4000000 | 4000000 | 100%
14 | හින්දු කෝවිල්
15 | ජල මූලාශ්‍ර හා ජල ප්‍රභව සංරක්ෂණ වැඩසටහන -2021 (ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය)
16 | මුස්ලිම් ආගමික
17 | වතු ආශ්‍රිත ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධන වැඩසටහන
එකතුව |  | 299 | 56 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 160992115 | 40202886.11