## ගව
සෞභාග්‍යා නිෂෟපාදන ගම්මාන වැඩසටහන - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
2021 -12.-31දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගඟවටකොරළය මහනුවර | [8 empty] | වසම - ගුරුදෙණිය නැගෙනහිර හා මාලිගාතැන්න
ව්‍යෘපෘතියේ නම -කිරි ආශ්‍රිත නෂ්පාදන හා කොම්පොස්ට් නෂ්පාදනය | [8 empty] | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව -40
ක්‍රියාකාරකම | අනුමත උපකරන/සතුන් ප්‍රමාණය | ලබා දුන් උපකරණ/සතුන් ප්‍රමාණය | ව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල රු | ප්‍රජා දායකත්වය රු | අනුමත රජයේ දායකත්වය රු | භෞතික ප්‍රගතිය | [10 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය රු |  | සත්‍ය වියදම රු
[6 empty] | A | B1 | B2 | B3 | B4 |  | C | D | E | F | G | ප්‍රජා දායකත්වය | රජයේ දායකත්වය
කිරි ගවයින් සදහා | 5 | 2 | 4169700 | 237500 | 237500 | [10 empty] | √ | 9200 | 118800 | 118800
ප්‍රවාහන වියදම් (10.000*2) | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | [10 empty] | √ |  | 5400 | 5400
තෘණ දඩු සඳහා | 2100 | 10000 |  |  | 210000 | [10 empty] | √ |  | 40000 | 40000
වගාව සඳහා අවශ්‍ය පොහොර මිලදි ගැනිම | 0 | 0 |  |  | 7500 | [10 empty] | √ |  | 26251 | 26251
තෘණ කැබලි කිරිමේ යන්ත්‍ර ලබා දිම (90.000*3) | 3 | 0 |  | 135000 | 135000 | [12 empty] | 0 | 0
කොම්පොස්ට් මැෂිම | 3 | 1 |  | 150000 | 150000 | [10 empty] | √ |  | 185000 | 185000
ශිතකරණ | 5 | 0 |  | 125000 | 125000 | [12 empty] | 0 | 0
සවල් | 25 | 13 |  | 7500 | 7500 | [10 empty] | √ | 7686.4 | 7686.4 | 7686.4
උදළු | 30 | 16 |  | 15000 | 15000 | [10 empty] | √ | 7600 | 7600 | 7600
විල්බැරෝ | 20 | 6 |  | 45000 | 45000 | [10 empty] | √ | 19116 | 19116 | 19116
තාච්චි (යකඩ) | 30 | 10 |  | 2250 | 2250 | [10 empty] | √ | 2430 | 2430 | 2430
කිරි කෑන් ලිටර 10 | 30 | 1 |  | 19500 | 19500 | [10 empty] | √ | 3500 | 4060 | 4060
ජොග්ගු ලිටර 1 | 30 | 2 |  | 7500 | 7500 | [10 empty] | √ | 295 | 295 | 295
බාල්දි ඇළුමිනියම් ලිටර 5 (පුන්නක්කු සඳහා) | 30 | 4 |  | 7500 | 7500 | [10 empty] | √ | 780 | 780 | 780
බාල්දි ඇළුමිනියම් ලිටර 10(පුන්නක්කු සඳහා) | 30 | 4 |  | 15000 | 15000 | [10 empty] | √ | 1380 | 1380 | 1380
හොස් බට අඩි 100 | 30 | 5 |  | 30000 | 30000 | [10 empty] | √ | 8375 | 8375 | 8375
මුල්ලු | 20 | 3 |  | 15000 | 15000 | [10 empty] | √ | 2413.5 | 2413.5 | 2413.5
රේක්ක | 15 | 7 |  | 3750 | 3750 | [10 empty] | √ | 1487 | 1487.5 | 1487.5 | √
ගවගාල් ඉදිකිරිම (22.,000*25) | 25 | 14 |  | 2750000 | 2750000 | [10 empty] | √ |  | 1340168.3 | 1340168.3
කෙම්පොස්ට් නිෂෟපාදන ගෘහ ඉදිකිරිම | 3 | 0 |  | 100000 | 200000 | [12 empty] | 0 | 0
නාම පුවරැ සඳහා |  | 16 |  |  | 40000 | [13 empty] | 32500
පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා |  | 2 | [13 empty] | √ |  | 20775 | 20775
පරිපාලන වියදම 1.5% |  |  |  |  | 61020 | [10 empty] | √
එකතුව | 2434 | 10106 |  | 3675500 | 4094020 | [10 empty] | √ | 64262.9 | 1792017.7 | 1824517.7
වර්තමාන තත්වය-
සකස් කලේ - |  |  | නිර්දේශ කලේ -
අනුමත කලේ -

## සම්පූර්ණ ප්‍රගතිය
Saubaggya production village
Monthly Detail Progress of 2021.12.31
District -Kandy
No | DS Division | G.n Division | Name of the proJect | Approved Amount (Rs) | Physical prograss | [9 empty] | Financil progrress
[5 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G | Actuai Expenditure | Bill in hands
[6 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | Kandy Four Gravets and Gagawata korala | gurudeniya naganahira and maligathanna | Improving Dairiy Production Through Dairy Cattle Management And Compost Production Project as by Production | 4169700 | [9 empty] | √ | 1824517.7
2 |  | thennekumbura/ Ulpathakumbura/Pallegama/Ampitiya Udagama Uthura/Wewathenna | onamental floriculture project | 5243115 | [8 empty] | √ |  | 2448131
Amount |  |  |  | 9412815 | [10 empty] | 4272648.7
Prepared By-…………………………………… |  |  |  | Recommended By-………………………………… | [8 empty] | Approved BY-.....................................

## මල්
2021 -12.-31දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගඟවටකොරළය මහනුවර |  |  |  |  | වසම් - වැවතැන්න/තැන්නේකුඹුර/උල්පතකුඔර/අමිපිටිය උඩගම උතුර/පල්ලේගම
ව්‍යෘපෘතියේ නම විසිතුරු මල් වගා ප්‍රගතිය |  |  |  |  | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව -49
ක්‍රියාකාරකම | අනුමත උපකරන/සතුන් ප්‍රමාණය | ලබා දුන් උපකරණ/සතුන් ප්‍රමාණය | ව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල රු | ප්‍රජා දායකත්වය රු | අනුමත රජයේ දායකත්වය රු | භෞතික ප්‍රගතිය | [9 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය රු |  | සත්‍ය වියදම රු
[6 empty] | A | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | ප්‍රජා දායකත්වය | රජයේ දායකත්වය
ආරක්ෂිත දැල් ගෘහ 10*10 | 37 | 37 | 2365280.5 | 946112.2 | 1419168.3 | [9 empty] | √ | 1357900 | 1118732 | 2476632
ආරක්ෂිත දැල් ගෘහ 10*18 | 8 | 8 | 644744 | 257897.6 | 386846.4 | [9 empty] | √ | 341600 | 335144 | 676744
10*10 VIPකැනපි හට් ( සමිති සඳහා) | 5 | 5 | 187500 | 0 | 187500 | [9 empty] | √ |  | 187500 | 187500
රාක්ක | 42 | 42 | 336000 | 134400 | 201600 | [9 empty] | √ | 134400 | 336000 | 470400
අලවංගු | 2 | 2 | 3500 | 1750 | 1750 | [9 empty] | √ | 1750 | 1750 | 3500
සිංගර් ජල මෝටර් | 4 | 2 | 100000 | 40000 | 60000 | [9 empty] | √ | 45000 | 45000 | 90000
මල් පෝච්චි විශාල | 2580 | 70 | 387000 | 193500 | 193500 | [9 empty] | √ | 19600 | 19600 | 39200
මල් පෝච්චි මධ්‍යම | 730 | 165 | 73000 | 36500 | 36500 | [9 empty] | √ | 23100 | 23100 | 46200
මල් පෝච්චි කුඩා | 1800 | 1800 | 162000 | 81000 | 81000 | [9 empty] | √ | 162000 | 162000 | 324000
විල් බැරෝ | 22 | 2 | 77000 | 38500 | 38500 | [9 empty] | √ | 5600 | 5600 | 11200
හෝර්ස් (අඩි 50) | 14 | 1 | 35000 | 17500 | 17500 | [9 empty] | √ | 775 | 775 | 1550
මව් ශාක ඇන්තූරියම් (බ්ලැක් කාර්ඩිනල්) | 285 | 3 | 427500 | 213750 | 213750 | [9 empty] | √ | 8850 | 8850 | 17700
බ්ලැක් කාර්ඩිනල් පැළ | 76 | 76 | 68400 | 34200 | 34200 | [9 empty] | √ | 34200 | 34200 | 68400
ඇන්තූරියම් ලේඩි ජේන් පැළ | 100 | 100 | 35000 | 17500 | 17500 | [9 empty] | √ | 17500 | 17500 | 35000
ඇන්තූරියම් රෝයල් පින්ක් පැළ | 37 | 37 | 19980 | 9990 | 9990 | [9 empty] | √ | 9990 | 9990 | 19980
මව් ශාක ඹ්කිඩ් පැළ | 700 | 2 | 1050000 | 525000 | 525000 | [9 empty] | √ | 600 | 600 | 1200
ඹ්කිඩ් පැළ ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් | 1960 | 126 | 490000 | 245000 | 245000 | [9 empty] | √ | 3780 | 3780 | 7560
ක්‍රිස්ටිනා | 1390 | 20 | 139000 | 69500 | 69500 | [9 empty] | √ | 1000 | 1000 | 2000
රෙඩ් ෆාම් | 1805 | 45 | 902500 | 451250 | 451250 | [9 empty] | √ | 5625 | 5625 | 11250
කොන්ටායානා ෆාම් | 395 | 25 | 790000 | 395000 | 395000 | [9 empty] | √ | 25000 | 25000 | 50000
රෙෝස | 69 | 69 | 13800 | 6900 | 6900 | [9 empty] | √ | 6900 | 6900 | 13800
බිගෝනියා | 56 | 56 | 5600 | 2800 | 2800 | [9 empty] | √ | 2800 | 2800 | 5600
කැක්ටස් | 76 | 76 | 11400 | 5700 | 5700 | [9 empty] | √ | 5700 | 5700 | 11400
පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා |  |  | 100000 | [11 empty] | √ |  | 90985 | 90985
එකතුව | 12193 | 2769 | 8424204.5 | 3675500 | 4129020 | [10 empty] | 2213670 | 2448131 | 4661801
සකස් කලේ |  |  |  | නිර්දේශ කලේ- | [7 empty] | අනුමත කලේ -